Разработка проекта в программе Microsoft Project

Диаграмма Ганта

После запуска программы MS Project, она открывается в режиме работы с диаграммой Ганта. Диаграмма Ганта – это один из нескольких существующих в программе Project видов представления проекта. Она состоит из двух частей. В левой части располагается таблица со списком задач проекта и их свойствами (расписание проекта), а в правой - зона для отображения расписания проекта в графическом виде.

По умолчанию на диаграмме Ганта, в области расписания проекта, выводятся только два столбца, в которых отражается наименование задачи и ее длительность. В действительности же область расписания содержит гораздо большее количество столбцов, в которых выводятся даты начала и окончания задач, итоговый бюджет, объем выполненных и предстоящих работ, назначенные каждой задаче ресурсы и т.д. Для их просмотра можно использовать кнопки прокрутки в нижней части области или увеличить саму область, зацепив мышью за линию, отделяющую ее от области диаграммы и протянув ее вправо.

Создание расписания проекта

Важнейшим шагом в разработке проекта является создание графика выполнения работ или, другими словами, расписания проекта. Расписание должно отражать полный список всех задач проекта, их взаимоподчиненность, взаимосвязь и сроки выполнения.

Под задачей в системах управления проектами понимаются все действия и события, необходимые для выполнения проекта.

В зависимости от объема проекта используются различные методы создания его расписания. Для крупных проектов целесообразно использовать метод "сверху вниз", при котором сначала определяются общие задачи, а затем происходит переход на более детализированный уровень, который, в свою очередь может стать отдельным подпроектом со своим расписанием. Для небольшого или типового проекта целесообразно использовать метод создания расписания "снизу-вверх", при котором сначала определяются детали расписания, а затем они группируются для удобства просмотра проекта и его анализа.

Ввод даты начала реализации проекта

Создание расписания стоит начать с введения даты начала реализации проекта. По умолчанию установлена текущая дата, но вы вряд ли начнете создавать проект именно в тот день, когда должны начаться работы по его выполнению.

Для ввода нужной даты необходимо в меню File выбрать команду Prolect Info (Информация о проекте). Откроется окно, приведенное на рисунке 1, в котором необходимо выбрать нужное значение в списке Shcedule From (Расписание от).

Если вы хотите задать дату начала реализации проекта, то оставьте выведенное по умолчанию значение в поле Start Date (Дата начала проекта). При этом дата завершения реализации проекта будет определяться длительностью всех введенных в проект задач (в этом окне ее задать не удастся). Если же работы по проекту нужно завершить строго к определенному сроку, а дата их начала может варьироваться, то в качестве значения списка Shcedule From необходимо выбрать значение Project Finish Date (Дата завершения проекта). В этом случае, меняя длительность задач в расписании, вы будете изменять дату начала реализации проекта, но не дату окончания.

Ввод задач в расписание

Следующим шагом в создании расписания проекта является ввод задач. Для этого в поле Task Name (Название задачи) необходимо ввести название задачи и нажать клавишу Enter. При необходимости, задачи в расписании можно удалять, перемещать, копировать. Выполнение этих операций не сложно и не требует дополнительных пояснений.

Детализация проекта

Детализация позволит более полно представить картину выполняемых работ и определить необходимые для этих работ ресурсы. На этом этапе, в зависимости от выбранного метода создания расписания, необходимо выделить из крупных задач составляющие их подзадачи и внести их в расписание или определить и внести в расписание названия крупных задач, группирующих другие задачи.

Задачи, включающие в себя другие задачи называются итоговыми. Задачи, составляющие итоговую задачу называются подзадачами.

В области расписания итоговая задача выделяется жирным начертанием, а для ее обозначения в графической области диаграммы Ганта используется черная полоса с двумя направленными вниз треугольниками (см. Приложение, рис. 2).

Создание итоговых задач позволяет определить взаимоподчиненность задач в расписании проекта. Итоговые задачи могут являться подзадачами для других задач проекта. То есть, в зависимости от степени детализации, проект может иметь простую или сложную многоуровневую структуру.

По умолчанию в расписании отображаются все итоговые задачи и входящие в них подзадачи.

Необходимо помнить, что расположенная первой в расписании проекта задача должна иметь наивысший уровень по отношению ко всем остальным задачам. Как правило, в качестве названия такой задачи используют название проекта.

Связывание задач

В любом проекте встречаются задачи, начало выполнения, которых не связано с необходимостью завершения других задач. Такие задачи называются не связанными. Однако большинство задач не могут начинаться до завершения других задач, то есть, зависимы от них. Такие задачи называются связанными. В дальнейшем, если будет изменен срок начала или окончания одной из связанных задач, график проекта автоматически перестроится и и изменятся сроки начала и окончания всех других задач, связанных с данной задачей.

Для связывания задач необходимо выделить их названия в списке задач (используя клавишу Ctrl для задач, не следующих непосредственно друг за другом) и нажать на панели инструментов кнопку Link Tasks (Связать задачи). Для разрыва связи используется кнопка Unlink Tasks (Удалить связь). Для этих целей можно также использовать одноименные команды в меню Edit.

Определение контрольных точек

Контроль за выполнением проекта предусматривает внесение в расписание контрольных точек.

Контрольные точки, или вехи, представляют собой задачи нулевой длительности и используются для отслеживания и оценки прогресса в выполнении проекта.

Для задания в проекте контрольной точки или вехи необходимо ввести задачу с длительностью равной нулю. Программа MS Project для отображения такой задачи в графической области диаграммы Ганта использует специальный символ в виде черного ромбика. При этом справа от символа выводится дата начала задачи.

Дочерний проект

это один из нескольких существующих в программе Project видов представления проекта